## ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA
PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | Proyección de Avance |  |  |  | Proyección de Avance
Proyecto/Acción | Actividades | Responsable | Meta |  | Indicador
|  |  | Tiempo |  |  | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Finalización
Planeación y Programación de la estructura presupuestal del 2021 | Ejecutar el presupuesto 2021, de acuerdo a lo planeado para el periodo fiscal. | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Documento Elaborado | T 4: 100%; T 4: 100%
Planeación de las obligaciones tributarias, parafiscales y aportes a seguridad social. | Cumplir con las obligaciones parafiscales, tributarias y aportes a seguridad social en los tiempos establecidos. | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Cumplimiento del 100% de las obligaciónes dentro de los terminos establecidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Planeación de los reportes de información a los diferentes usuarios | Elaborar los informes de acuerdo a los requerimientos de los diferentes usuarios | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Cumplimiento del 100% de la Infomación de los terminos establecidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Desarrollar y fortalecer conocimientos, competencias, habilidades y aptitudes de los funcionarios administrativos y contratistas, a traves de la ejecucion de los planes y programas de capacitacion en el cumplimiento de las politicas de la empresa. | Diseñar y ejecutar el plan de capacitaciones de la empresa | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Documento Elaborado | 0 | 20% | 40% | 50% | 0 | 10% | 30% | 40%
Desarrollar el Plan de Bienestar y estimulos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios administrativos y contratistas, asi mismo favorecer el clima laboral. | Diseñar el plan de bienestar de Puerta de Oro | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Plan Elaborado | T 1: 100%; T 1: 100%
| Ejecutar las actividades establecidas en el plan de Bienestar de la empresa. | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | % de cumplimiento del plan | T 3: 50%; T 4: 70%; T 3: 45%; T 4: 65%
Implementar las actividades del archivo de la empresa para darle cumplimiento a las disposiciones generales de la ley de archivo. | Implementar las herramientas de la ley general de archivo | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | % de cumplimiento del plan | T 1: 25%; T 3: 50%; T 1: 20%; T 3: 60%
| Digitalización del Archivo | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | % de cumplimiento del plan | T 1: 30%; T 3: 60%; T 1: 45%; T 3: 70%
Actualizar estructura organizacional de la empresa. | Caracterizar el personal de la organización | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Documento Elaborado | T 2: 100%; T 2: 60%; T 3: 100%
| Organizar la estructura organizacional de la empresa de acuerdo a los cambios que se dan en el tiempo. | Presidencia | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Documento Elaborado | T 2: 100%; T 3: 100%
| Socializar con el personal los cambios en la estructura. | Vicepresidente Administrativo y Financiero | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Acta | T 2: 100%; T 2: 100%
Note on B7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida
Note on C7: User: Responsable del area
Note on G8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad
Note on K8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | Proyección de Avance |  |  |  | Cumplimiento
Proyecto/Acción | Actividades | Responsable | Ejecutor | Meta |  | Indicador
|  |  |  | Tiempo |  |  | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4
|  |  |  | Fecha Inicio | Fecha Finalización
Realizar Seguimiento a cada una de las areas de puerta de oro s.a.s para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la empresa | Realizar la planeación de las Auditorias Internas. | Control Interno | Control Interno | 2021-01-02 | 28-02-2021 | Documento Elaborado | T 1: 100%; T 1: 100%
| Ejecutar el Programa de Auditoria 2021 | Control Interno | Control Interno | 2021-01-02 | 31-12-2021 | Cumplimiento de la Ejecucion del programa | T 1: 50%; T 3: 100%; T 1: 50%; T 3: 100%
Normalización de los procesos de la empresa. | Adelantar el Diseño del Sistema de Gestión y modelo integrado de planeación y gestión MIPg. | Control Interno | Contratista | 2021-01-02 | 31-12-2021 | Cumplimiento del 100% de la Infomación de los terminos establecidos | T 1: 40%; T 3: 60%; T 1: 45%; T 3: 70%
Cumplir con los Informes, Seguimientos establecidos por la ley para el ejercicio del Control Interno | Presentar los informes, rendiciones y reportes antes los ente de control en los tiempos estipulados. | Control Interno | Contratista | 2021-01-02 | 31-12-2021 | % de cumplimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100%
| Elaborar informe Pormenorizado de Control Interno (IPCI ) | Control Interno | Control Interno | 2021-01-02 | 31-12-2021 | Informe publicado | T 2: 100%; T 4: 100%; T 2: 100%; T 4: 100%
Note on B7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida
Note on C7: User: Responsable del area
Note on D7: User: Responsable de la ejecución de la actividad
Note on H8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad
Note on L8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad

## ESTRUCTURACIONES
PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | Proyección de Avance |  |  |  | Proyección Real
Proyecto/Acción | Actividades | Responsable | Meta |  | Indicador
|  |  | Tiempo |  |  | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Finalización | bar: T 1 to T 4; T 2 to T 4
Fortalecer el equipo de estructuraciones | Fortalecer el equipo de estructuraciones con personal calificado para adelantar los proyectos que son ejecutados por la entidad | Vicepresidente de Estructuraciones | 2021-02-01 | 31/12/2021 | Contratación | T 3: 100%; T 3: 100%
| Vinculación del personal para coordinar diseños y gerenciar proyectos | Vicepresidente de Estructuraciones | bar: T 2 to T 4
Revisión y/o actualización y/o complementación de los estudios y diseños sobre el paso del rio magdalena en los departamentos de Atlántico Y Magdalena. | Realizar la contratación de los especialistas requeridos para la ejecución del Proyecto | Vicepresidente de Estructuraciones | 2021-02-01 | 31/12/2021 | Cumplimiento |  | 50% | 80% | 100% |  | 80% | 100% | 100%
| Seguimiento de la ejecución de los contratos suscritos por el area para la prestación del servicio. | Vicepresidente de Estructuraciones | bar: T 2 to T 4
| Presentación de Informes de Avances de acuerdo a lo establecido en el contrato. | Vicepresidente de Estructuraciones | bar: T 2 to T 4
Celebrar nuevos contratos con servicios ofrecidos por la Vicepresidencia de Estructuraciones | Adelantar las gestiones necesarias para la celebración de nuevos contratos | Vicepresidente de Estructuraciones | 2021-02-02 | 31/12/2021 | (Valor Contratos firmados / Proyección valor Contratos) ≥ 100% | T 4: 100%; T 4: 250%
| Adelantar las gestiones necesarias para la celebración de nuevos contratos a nivel nacional. | Vicepresidente de Estructuraciones | 2021-02-02 | 31/12/2021 | No de convenios sucritos > 3 | T 4: 100%; T 4: 130%
Note on C7: User: Responsable del area
Note on G8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad
Note on K6: User: Evaluacón real de la meta propuesta
Note on K8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad

## MERCADEO Y EXP DE CIUDAD
PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | Proyección de Avance |  |  |  | Proyección Real
Proyecto/Acción | Actividades | Responsable | Meta |  | Indicador
|  |  | Tiempo |  |  | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Finalización
Consolidación proyecto Manglaes del Rio en el malecon Puerta de Oro | Buscar clientes para el arrendamiento de los locales del proyecto Manglares del Rio | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Lograr un 100% de Ocupación de los locales comerciales | T 1: 80%; T 3: 100%; T 1: 100%; T 3: 100%
| Seguimiento a la operación de los locales que integran el proyecto Manglar del rio | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2021-01-02 | 2021-12-31 | bar: T 1 to T 2
| Diseñar estrategias de creación de expectativa Manglar del Rio como estrategia de marketing. | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2021-01-02 | 2021-12-31 | bar: T 1 to T 2
| Rearlizar trabajo de promoción del proyecto Manglar del rio | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2021-01-02 | 2021-12-31 | bar: T 1 to T 2
Generación de ingresos | Gestionar proyectos que permitan aumentar la generación de ingresos de la empresa | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 7 proyectos adelantados por el area de experiencia | T 3: 70%; T 3: 85%
Activar y operar de forma integral y proactiva los activos con el fin de potencializar espacios | Incentivar el uso de parqueaderos del Gran Malecón a través de estrategias y acciones operativas. | Vicepresidente Experiencia de Ciudad | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Alcanzar 80 mil vehículos usuarios de parqueaderos en el Gran Malecón durante el 2021 | T 3: 60%; T 3: 56%
Generar comunidad digital desde las redes sociales a través de estrategias de comunicación permanente e interactivas. | Aumentar de seguidores de las cuentas oficiales administradas por Experiencia de Ciudad. | Tasa de crecimiento de seguidores digitales | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Aumentar el 20% | T 3: 20%; T 3: 34%
Note on B7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida
Note on C7: User: Responsable del area
Note on G8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad
Note on K6: User: Evaluacón real de la meta propuesta

## TÉCNICA
PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | Proyección de Avance |  |  |  | Proyección de Avance
Proyecto/Acción | Actividades | Responsable | Meta |  | Indicador
|  |  | Tiempo |  |  | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Finalización
CONSERVAR LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE PUERTA DE ORO | EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA | Vicepresidencia Técnica | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Ordenes de Trabajos cerradas/Ordenes de Trabajo | 80% | 80% | 80% | 80% | 91% | 83% | 88% | 110%
ALCANZAR EL 100% DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA | Implementación de la Herramienta | Alvaro De Castro | 2021-01-02 | 2021-12-31 | % de Implementación. |  | 50% | 75% | 100% |  | 65% | 80% | 100%
Note on B7: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida
Note on C7: User: Responsable del area
Note on G8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad
Note on K8: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad

## GERENCIA DE PROYECTOS
PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | Proyección de Avance |  |  |  | Proyección Real
Proyecto/Acción | Actividades | Responsable | Meta |  | Indicador
|  |  | Tiempo |  |  | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 1 | T 2 | T 3 | T 4
|  |  | Fecha Inicio | Fecha Finalización
GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES ASAMBLE DEL BID 2021 | Gestion, Seguimiento y Control de las actividades y contratista, desde la gerencia de proyectos para llevar a cabo e la Asamblea Anual de gobernadores del BID, cumplimiento con los requerimientos establecidos. | Administrativa y financier Gerente de Proyectos Especiales | 2021-02-01 | 2021-12-31 | % de Avance | T 1: 70%; T 2: 100%; T 2: 100%
Note on B4: User: Actividades que seran ejecutadas dentro de los proyectos o la acción establecida
Note on C4: User: Responsable del area
Note on G5: User: Meta esperada por trimestre, Ejemplo: para el T1 la meta esperada en el cumplimiento es del 25% de la actividad
Note on K3: User: Evaluacón real de la meta propuesta